## Valor Agregado
Monitoramento Valor Agregado
Projeto: <<xxx>>
Análise do Valor Agregado
Projeto: PRJ-01 - Ponte Imigrante Universitário
Indicadores |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01
VP - Valor Planejado
VA - Valor Agregado
IDP - Índice de Prazo
IDC - Índice de Custo
EPT - Estimativa para Térnimo
ENT - Estinativa no Término
Identificação dos Elementos da EAP |  | 2016-02-01: Análise de Valor; 2016-05-01: Análise de Variação; 2016-07-01: Índices; 2016-09-01: Estimativas; 2016-11-01: Situação das Atividades do Projeto
id | Descriçãp |  | VP | VA | CR | VC | VP | IDC | IDP | ETN | EPT
|  |  | Valor Planejado | Valor Agregado | Custo Real | Variação Custo | Variação de Prazo | Índice Desemp Custo | Índice Desemp Prazo | No Término | Para o Término
1 | Projeto Ponte Imigrante Universitário |  |  | 600 | 600 | 0 | 600 | 100% | #DIV/0! |  | -600 | 1
1.1 | PROJETO | [10 empty] | 1
1.1.1 | INICIAÇÃO | [10 empty] | 1
1.1.1.1 | TAP - Termo de Abertura do Projeto | [10 empty] | 1
1.1.1.2 | Identificação das Partes Interessadas | [10 empty] | 1
1.1.2 | PLANEJAMENTO | [10 empty] | 1
1.1.2.1 | Escopo
1.1.2.2 | Cronograma
1.1.2.3 | Custo
1.1.2.4 | Recursos Humanos
1.1.2.5 | Riscos
1.1.2.6 | Qualidade
1.1.2.7 | Comunicação
1.1.2.8 | Aquisições
1.1.2.9 | Plano Integrado de Alterações
1.1.2.10 | Apresentação do Projeto
1.1.3 | EXECUÇÃO
1.1.3.1 | Reuniões Executivas
1.1.3.2 | Relatórios Gerenciais
1.1.4 | CONTROLE E MONITORAMENTO
1.1.4.1 | Entregas aceitas
1.1.4.2 | Solicitações de Mudança
1.1.4.3 | Relatório Desempenho
1.1.5 | ENCERRAMENTO
1.1.5.1 | Encerramento de contratos
1.1.5.2 | Relatório de Entrega
1.1.5.3 | Relatório Lições Aprendidas
1.1.5.4 | Desmobilização

## Dashboard
Indicadores Gerais
|  | VP | VA | IDP | IDC |  | ENT | EPT
|  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Cronograma de Marcos | [5 empty] | Principais Entregas
Projeto Ponte Imigrande Universitário
[6 empty] | PROJETO |  |  | 90
[6 empty] | CANTEIRO DE BORAS |  |  | 39
[6 empty] | INFRAESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | MESOESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | SUPERESTRUTURA |  |  | 19
Principais Entregas
Projeto Ponte Imigrande Universitário
[6 empty] | PROJETO |  |  | 90
[6 empty] | CANTEIRO DE BORAS |  |  | 39
Índice de Prazo | Índice de Prazo |  |  |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | MESOESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | SUPERESTRUTURA |  |  | 19
Principais Entregas
Projeto Ponte Imigrande Universitário
[6 empty] | PROJETO |  |  | 90
[6 empty] | CANTEIRO DE BORAS |  |  | 39
[6 empty] | INFRAESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | MESOESTRUTURA |  |  | 39
[6 empty] | SUPERESTRUTURA |  |  | 19