## Probabildiade_Impacto
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
|  |  | Código Projeto: | 999 | Nome Projeto: | Projeto gp4us
Probabilidade | Impacto
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
0.9 | 0.09 | 0.18 | 0.27 | 0.36 | 0.45 | 0.54 | 0.63 | 0.72 | 0.81
0.8 | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.32 | 0.4 | 0.48 | 0.56 | 0.64 | 0.72
0.7 | 0.07 | 0.14 | 0.21 | 0.28 | 0.35 | 0.42 | 0.49 | 0.56 | 0.63
0.6 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.36 | 0.42 | 0.48 | 0.54
0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45
0.4 | 0.04 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.32 | 0.36
0.3 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27
0.2 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.18
0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09
Limites de Tolerânica
Baixo | <= | 0.15
Médio | <= | 0.35
Alto | <= | 0.84

## Grade_Tolerancia
MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO
[5 empty] | Código Projeto: |  | 999 |  | Nome Projeto: |  | Projeto gp4us
Impacto | Alto | 0.9
0.8
0.7
| Médio | 0.6
0.5
0.4
| Baixo | 0.3
0.2
0.1
|  |  | 0.1 | 0.2 |  | 0.3 |  | 0.4 |  | 0.5 |  | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9
|  |  | Baixo |  |  |  |  | Médio |  |  |  |  | Alto
Probabilidade

## Cuasa_Ciclo
MATRIZ CAUSA - CICLO
[7 empty] | Código Projeto: |  |  |  | 999 |  |  | Nome Projeto: |  |  |  | Projeto gp4us
Ciclo de Vida | Externos | [13 empty] | INTERNOS
| Políticos |  |  | Natureza |  |  | Outros | [7 empty] | Técnicos | [5 empty] | Organizacionais | [5 empty] | Legais |  |  |  | Comercial
| Alterações legislação | Opinião pública | Economia | Terremoto | Incêndio | Chuvas e alagamentos | Fornecedores | Regulamentação | Mercado | Cliente | Mão de obra externa | Novos entrantes | Força maior | Grupos de pressão | Mudança Tecnologica | Mudança ambiente | Complexidade | Mudança | Performance | Teste e aceitação | Financiamento | Estouro de custo | Corte orçamento | Mudança de pessoal | Mudança organizacional | Priorização projetos | Contratos | Ações de terceiros | Recall | Defeito do produto | Estabilidade parceiros | Condições pagamento | Garantias | Suspensão / Recisão | Estabilidade cliente
Iniciação | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
Planejamento | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
Execução | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
Monit. E Controle | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
Encerramento | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
Preenchimento
0 | Para ausência de risco
1 | Para presença de risco

## Questoes_SIM
QUESTÕES PARA LEVANTAMENTO DOS RISCOS
|  | Código Projeto: | 999 | Nome Projeto: | Projeto gp4us
Se respondermos "SIM", devemos gerar um risco e suas respectivas análises
Nº | Questão |  |  |  |  | Risco ?
1 | Temos previsto alguma mudança nos processos da organização?
2 | Temos previsto alguma mudança na diretoria da organização?
3 | Temos previsto alguma aquisição ou fusão de empresas durante o projeto?
4 | Temos individuado se as exigências do negócio poderão mudar durante o projeto?
5 | Precisarão ser empregadas novas técnicas para atingimento do sucesso do projeto?
6 | Serão usados fornecedores terceirizados ou quarteirizados?
7 | O projeto tem dependência de um outro projeto?
8 | Há possíveis restrições com terceiros, caso eu os utilize como força de trabalho?
9 | Os terceiros podem impor restrições ao trabalho, como por exemplo, não poderem entrar no site do meu cliente?
10
11
12
13
14
15

## Questoes_NAO
QUESTÕES PARA LEVANTAMENTO DOS RISCOS
|  | Código Projeto: | 999 | Nome Projeto: | Projeto gp4us
Se respondermos "NÃO", devemos gerar um risco e suas respectivas análises
Nº | Questão |  |  |  |  | Risco ?
1 | Que tipo de estrutura organizacional estamos? Se for funcional ou matricial fraca certamente temos um alto risco do projeto se perder na sua gestão.
2 | A autoridade do gerente do projeto está definida e clara para toda a organização?
3 | Temos um patrocinador do projeto com influência na organização?
4 | Temos a equipe do projeto claramente definida?
5 | Foi feito o plano de comunicação para esta equipe e todos os membros compreendem a finalidade do projeto?
6 | Todos os stakeholders foram identificados? Sabemos seus graus de influência e importância para o projeto?
7 | Temos uma matriz de responsabilidade claramente definida para todos os participantes do projeto?
8 | Na definição do escopo do produto ou serviço a ser entregue, está claro para nós e para o cliente o que deverá ser entregue?
9 | Os critérios de aceitação do produto ou serviço são mensuráveis?
10 | Os objetivos dos projetos foram claramente definidos?
11 | Temos uma justificativa para o projeto?
12 | Temos claramente definido o propósito do projeto e seus benefícios?
13 | O projeto está formalmente aprovado pela organização e faz parte do scorecard de priorização de projetos para o ano?
14 | Temos o orçamento do projeto aprovado?
15 | O prazo para cumprirmos a execução do projeto é factível?
16 | O prazo para cumprirmos a execução do projeto é muito apertado?
17 | Temos fatores culturais que podem influenciar o andamento do projeto?
18 | Temos leis que podem influencia o andamento do projeto?
19 | Estamos obedecendo todas as regras e procedimentos da nossa empresa no nosso projeto?
20 | Estamos obedecendo todas as regras e procedimentos da empresa que nos contratou o projeto?
21 | Se estamos fazendo aquisições temos um único fornecedor para determinado produto ou serviço?
22 | Estamos fazendo transporte de equipamentos e/ou materiais para o projeto?
23 | Estamos fazendo importação de bens ou serviços?
24 | Temos alguma data crítica para conclusão do projeto, principalmente por motivação comercial?
25 | Temos multas ou penalidades previstas no contrato caso não consigamos cumprir prazos ou o produto gerado não estiver conforme?
26 | Todas as métricas de qualidade do produto ou serviço estão definidas através de critérios claros e mensuráveis?
27 | Temos a declaração de escopo do projeto elaborada e aprovada por todos?
28 | Temos um cronograma e orçamento elaborados e aprovados por todos?
29 | Temos um plano de qualidade elaborado e aprovado por todos?
30 | Temos um plano de risco elaborado e aprovado por todos?
31 | Os limites de alcance do projeto estão claramente definidos? Temos os itens que não fazem parte do escopo claramente explicitados na nossa documentação?
32 | A responsabilidade do cliente no projeto está claramente definida?
33 | Temos uma EAP e seu dicionário de dados elaborada e aprovada?
34 | Na EAP elaborada temos sub-produtos com seus respectivos critérios de aceitação descritos de forma que possam ser mensurados de uma forma explícita?
35 | Temos calculado o impacto caso o projeto fracasse?
36 | Temos todo o conhecimento técnico requerido disponível na equipe?
37 | Temos alguma limitação técnica no projeto?
38 | Estamos usando alguma tecnologia nova ou pouco difundida?
39 | Estamos usando equipamentos de difícil manuseio?
40 | Temos todas as informações necessárias para o projeto disponíveis?
41 | O escopo está claro ou ainda temos dúvidas sobre o mesmo?
42 | Todas as etapas elementares foram claramente identificadas?
43 | As dependências das etapas elementares foram estabelecidas e definidas?
44 | A duração das etapas está claramente definida e aprovadas por todos incluindo o cliente?
45 | Os responsáveis por trabalhar nas etapas estão identificados e devidamente alocados?
46 | Temos algum recurso crítico para o projeto?
47 | Temos o SOW devidamente elaborado com os tipos de contratos definidos para as aquisições que iremos fazer?
48 | Todos os recursos estão disponíveis de fato? Estamos tratando a alocação de recursos de forma realista?
49 | Temos o compartilhamento de recursos com outros projetos?
50 | As prioridades de carga de trabalho estão claramente definidas?
51 | Os gerentes funcionais concordaram em ceder os recursos para o nosso projeto?
52 | Os gerentes funcionais estão devidamente informados e envolvidos com o nosso projeto?
53 | Todos os recursos alocados aceitaram trabalhar no nosso projeto e estão comprometidos com o mesmo?
54 | O plano do projeto está suficientemente detalhado de forma que consigamos entender claramente o que devemos produzir em cada pacote de trabalho?
55 | Os principais interessados assinados os documentos do projeto, incluindo o plano de projeto gerado?
56 | Os procedimentos que devemos seguir no projeto foram estabelecidos e compreendidos?
57 | Temos uma ferramenta eficaz de comunicação definida e divulgada para todos?
58 | Todos conhecem e sabem lidar com as ferramentas de comunicação definidas para o projeto?
59 | A informação de tarefas, execução, problemas e soluções estão disponíveis para os membros da equipe?
60 | Temos um cronograma de marcos para fazermos os relatórios gerenciais?
61 | Temos um software para elaborar cronograma e orçamento?
62 | Temos templates para gerar a documentação do projeto?
63 | As medidas de desempenhos, os critérios adotados para medir o desempenho estão devidamente definidos e aprovados por todos?
64 | Temos uma ferramenta (framework) para gestão de todo o projeto?
65 | Temos um repositório de dados para armazenarmos as informações do projeto?
66 | Temos templates para gerarmos as atas de reuniões?
67 | Temos definido como faremos para tomarmos ações corretivas no projeto em caso de problemas com custos, escopo, qualidade ou tempo?
68 | Se os recursos do terceiro não trabalharem adequadamente temos definido a regra de reposição deste recurso?
69 | Está definido como cobriremos férias e afastamento médico caso tenhamos recursos tercerizados no nosso projeto?

## Análise de Risco
QUANTIFICAÇÃO DOS RISCOS
|  |  |  | Código Projeto: |  | 999 | Nome Projeto: |  | Projeto gp4us
Nº | Tipo Risco |  | Descrição do Risco |  | Impacto Qualitativo |  |  |  |  | Probabilidade | Exposição | Prioridade | Impacto Quantitativo
[5 empty] | Custo | Tempo | Escopo | Qualidade | Geral |  |  |  | R$ | V.E.
1 | 0 | Negativo | Ocorrência de chuvas |  | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.21 | 2 | 5000 | 1050
2 | 0 | Negativo | Falta de materia prima |  | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.49 | 3 | 9000 | 4410
3 | 0 | Negativo | Paralização da obra |  | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.24 | 2 | 3250 | 780
4 | 0 | Negativo | Incêndio |  | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.09 | 1 | 100000 | 9000
5 | 1 | Positivo | Término da obra antes do prazo |  | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.48 | 3 | 70000 | 33600
6 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
7 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
8 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
9 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
10 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
11 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
12 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
13 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
14 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
15 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Número total de riscos identificados |  | 5 |  |  |  | Soma Exposição |  | 1.51 |  | Riscos + | 15240
|  |  | Valor máximo assumido pelo risco |  | 0.81 |  |  |  | Risco Geral do Projeto |  | 37.28% |  | Riscos - | 33600
Note on R6: Valor Esperado
Note on I24: Valor máximo da probabilidade (0,9) multiplicado pelo valor máximo do impacto (0,9)

## Respostas
ESTRATÉGIA DE RESPOSTA AOS RISCOS
|  |  |  | Código Projeto: |  | 999 | Nome Projeto: | Projeto gp4us
Nº | Tipo Risco |  | Descrição do Risco |  | Estratégia de Resposta | Ação Recomendada |  |  | Responsável pela Ação | Data Conclusão
[10 empty] | Prevista | Real
1 | 0 | Negativo | Ocorrência de chuvas |  | Aceitação passiva
2 | 0 | Negativo | Falta de materia prima |  | Eliminação
3 | 0 | Negativo | Paralização da obra |  | Mitigação
4 | 0 | Negativo | Incêndio |  | Transferência
5 | 1 | Positivo | Término da obra antes do prazo |  | Aceitação ativa
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Note on R6: Valor Esperado

## Fontes
Tipo Risco | Estratégia | Questões
Positivo | Aceitação passiva | SIM
Negativo | Aceitação ativa | NÃO
Mitigação
Transferência
Eliminação