EXERCÍCIOS

#3

Trabalhando com Projetos

Iniciaremos nossos exercícios criando novos projetos a partir dos Tipos de Projeto criados no capítulo anterior.  Criaremos projetos diretamente no Microsoft PPM e também através do Microsoft Project Professional.

1 - Após selecionar a opção Projeto na Lista de Menus à esquerda, na Barra de Comandos selecione Projetos e clique no botão Novo – No Project Professional.

2 - O Microsoft Project será então executado permitindo que você crie seu cronograma de acordo com suas necessidades.  Crie o cronograma abaixo.  Fique à vontade para alterar o conteúdo das atividades.

| Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Primeiro Projeto | 115 dias | 29/05/2017 | 03/11/2017 |  |
| Fase 1 | 115 dias | 29/05/2017 | 03/11/2017 |  |
| Especificação | 17 dias | 29/05/2017 | 20/06/2017 |  |
| Levantamento dos Requisitos | 5 dias | 29/05/2017 | 02/06/2017 |  |
| Detalhamento dos Requisitos | 10 dias | 05/06/2017 | 16/06/2017 | 4 |
| Aprovação dos Requisitos | 2 dias | 19/06/2017 | 20/06/2017 | 5 |
| Requisitos aprovados | 0 dias | 20/06/2017 | 20/06/2017 | 6 |
| Banco de Dados | 22 dias | 05/06/2017 | 04/07/2017 |  |
| Cotar preços | 10 dias | 05/06/2017 | 16/06/2017 | 5II |
| Adquirir software | 3 dias | 19/06/2017 | 21/06/2017 | 9 |
| Instalar Software | 5 dias | 22/06/2017 | 28/06/2017 | 10 |
| Configurar Software | 4 dias | 29/06/2017 | 04/07/2017 | 11 |
| Software pronto | 0 dias | 04/07/2017 | 04/07/2017 | 12 |
| Execução | 60 dias | 21/06/2017 | 12/09/2017 |  |
| Desenvolver Módulo 1 | 20 dias | 21/06/2017 | 18/07/2017 | 7 |
| Desenvolver Módulo 2 | 20 dias | 19/07/2017 | 15/08/2017 | 15 |
| Desenvolver Módulo 3 | 20 dias | 16/08/2017 | 12/09/2017 | 16 |
| Implementações prontas | 0 dias | 12/09/2017 | 12/09/2017 | 17 |
| Testes | 38 dias | 13/09/2017 | 03/11/2017 |  |
| Executar Testes Integrados | 5 dias | 13/09/2017 | 19/09/2017 | 18 |
| Executar Testes de Homologação | 10 dias | 20/09/2017 | 03/10/2017 | 20 |
| Produção | 7 dias | 04/10/2017 | 12/10/2017 | 21 |
| Atualizar ambiente produção | 1 dia | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 22 |
| Ambiente Produção Atualizado | 0 dias | 13/10/2017 | 13/10/2017 | 23 |
| Monitorar Pós Produção | 15 dias | 16/10/2017 | 03/11/2017 | 24 |
| Treinamento | 21 dias | 13/09/2017 | 11/10/2017 |  |
| Levantar equipe a ser treinada | 10 dias | 13/09/2017 | 26/09/2017 | 17 |
| Elaborar material do treinamento | 10 dias | 27/09/2017 | 10/10/2017 | 27 |
| Executar treinamento | 1 dia | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 28 |
| Equipe treinada | 0 dias | 11/10/2017 | 11/10/2017 | 29 |

3 - Ao concluir, salve o projeto selecionando o local destino como Project Web App e clique em seguida no botão Salvar.

4 - Informe um nome para o projeto e confirme clicando no botão Salvar.

OBS: Salvar o projeto não significa que o mesmo já está disponível a todos que tenham acesso ao Microsoft PPM. É necessário ainda Publicá-lo. Para isso acesse novamente a guia Arquivo e clique no botão Publicar.

5 - Na janela Publicar Projeto, Selecione a opção Criar um site para este projeto e confirme clicando no botão Publicar.

6 - Clique no botão Fechar do Microsoft Project e responda Sim para fazer Check In do projeto.

7 - Fecho o Microsoft Project.

8 - Retornando ao Microsoft PPM e atualizando a tela (F5), será possível então visualizar o novo projeto recém-criado.

9 - Após selecionar a opção Projeto na Lista de Menus à esquerda, na Barra de Comandos selecione Projetos e dentre as opções apresentadas escolha a opção Projetos T.I.

10 – Na tela apresentada, entre com as seguintes informações:

Nome		Projeto Tecnologia da Informação

Descrição	Projeto de Migração Data Center

Data Início	01/08/2017

11 – Após preencher as informações clique no botão Concluir no final da página;

12 – Ao concluir a criação do projeto, você será direcionado automaticamente para a página do Cronograma do Projeto.

13 – Para entrar com as atividades abaixo, confirme o se o Modo de Exibição, menu Tarefa, grupo Dados encontra-se em Detalhes de tarefas.

15 – Clique então sobre o nome do projeto Tecnologia Informação na coluna Nome do Projeto.

16 – Entre com as seguintes atividades

| Nome da Tarefa | Duração |
| --- | --- |
| Projeto Tecnologia da Informação | 60d |
| Projeto Tecnologia Informação | 60d |
| Estruturação | 20d |
| Criar Modelo de Negócio | 20d |
| Elaborar BPLAN | 20d |
| Criar PMC | 10d |
| Coletar Requisitos | 10d |
| Elicitar Requisitos | 4d |
| Atualizar Canvas do Projeto | 3d |
| Registrar Stakeholders | 5d |
| Selecionar Stakes | 5d |
| Categorizar Stakes | 3d |
| Priorizar | 5d |
| Preparar Ficha de Defesa | 5d |
| Estimar custos do projeto | 5d |
| Estimar benefícios do projeto | 5d |
| Atualizar BPLAN | 3d |
| Defender projeto junto ao Comitê | 1d |
| Planejar | 10d |
| EAP | 5d |
| Criar EAP | 5d |
| Identificar Pacotes de Trabalho | 4d |
| Elaborar EAP | 3d |
| Validar EAP | 2d |
| Cronograma | 10d |
| Identificar atividades | 10d |
| Sequenciar atividades | 5d |
| Atualizar duração das atividades | 4d |
| Baseline | 1d |
| Gerar Baseline do projeto | 1d |
| Kick Off | 1d |
| Realizar Reunião de Kick Off | 1d |
| Executar | 1d |
| Monitorar andamento do projeto | 1d |
| Reunião de Status | 1d |
| Reunião de avanço | 1d |
| Encerrar | 5d |
| Encerrar Projeto | 5d |
| Emitir Termo de Encerramento | 2d |
| Coletar assinaturas | 5d |
| Aferir | 0d |
| Atualizar Modelo de Negocio | 5d |
| Aferir Benefícios | 60d |

17 – Clique sobre a primeira célula da coluna Modo e com a tecla Shift pressionada, pressione a tecla Seta para Baixo até selecionar todas as tarefas;

18 – Na Barra de Comandos, no grupo Edição, clique sobre o comando Agendar Automaticamente.

19 – Na Barra de Comandos, no grupo Projeto, clique sobre o botão Salvar e depois em Publicar;

20 – Volte para a Central de Projetos clicando na opção Projetos na barra Lista de Menus à esquerda.

21 – Vamos agora criar um novo projeto do Tipo Marketing;

22 – Na Página Central de Projetos, clique no menu Projetos e escolha a opção Novo – Projeto Marketing;

23 – Entre com o nome do projeto: Projeto Marketing clicando em seguida no botão Concluir;

24 – A criação do projeto e do Site do Projeto pode demorar um pouco.  Clique sobre o ícone Central de Projetos apresentado na imagem abaixo para verificar se o projeto e o site foi criado.

25 – Confirmando que o projeto tenha sido criado, clique sobre o nome do projeto Projeto Marketing;

26 – Você será direcionado para a Página do Site do Projeto.

27 – Clique sobre o link Detalhes do Projetos localizado à esquerda na Lista de Menus;

28 – Recorde que este Tipo de Projeto foi criado a partir da Lista de Tarefas do SharePoint.  Perceba a mensagem exibida pelo Microsoft PPM onde projetos deste tipo não podem ser editados diretamente nesta página e sim somente no Microsoft Project ou então através da Lista de Tarefas do SharePoint.

29 – Clique no link Projetos na lista de menus à esquerda;

30 – Clique sobre o ícone no formato de cronograma na segunda coluna da Lista de Projetos à esquerda do nome do projeto: Projeto Marketing para iniciar o Microsoft Project;

31 – Entre com a seguinte lista de atividades:

32 – Selecione o Menu Arquivo e escolha a opção Salvar;

33 – Após salvar o projeto escolha a opção Arquivo – Fechar confirmando o Check In do mesmo se questionado.

34 – Valide a criação das atividades do projeto abrindo o projeto Marketing e então na Página do Site do Projeto selecione a opção Detalhes do Projeto.

35 – Diminua o Zoom do Gráfico de Gantt selecionando a Barra de Menus Tarefa, grupo Zoom e escolha a opção Reduzir.

36 – Habilite as opções Tarefa Resumo do Projeto e Hora com Data através da Barra de Comandos Opções, grupo Mostrar/Ocultar;

37 – Volte para a Página Central de Projetos e abra o projeto Primeiro Projeto editando-o no Microsoft Project:  Projeto – Abrir – No Microsoft Project.

38 -  Inclua a seguinte atividade no final do cronograma.

| Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Encerramento | 3 dias | 12/10/2017 | 16/10/2017 | 30 |
| Formalizar encerramento | 3 dias | 12/10/2017 | 16/10/2017 | 30 |
| Projeto concluído | 0 dias | 16/10/2017 | 16/10/2017 | 32 |

39 – Através do menu Arquivo, salve o projeto e publique-o para que as alterações sejam visíveis no Microsoft PPM.

40 - Feche o Microsoft Project realizando o Check In se necessário.

41 – De volta ao Microsoft PPM, clique na Barra de Comandos Projeto e no grupo Dados, habilite a opção Gráfico de Gantt.

42– Diminua o Zoom do Gráfico de Gantt selecionando na Barra de Comandos Projeto, Zoom, Reduzir.

43 – Seus projetos devem ser semelhantes à imagem abaixo:

44- Na Barra de Comandos, clique sobre o botão Exportar para o Excel.  Será realizado o download do arquivo Excel contendo todos os projetos.  Abra o arquivo e visualize o resultado.

45 - Clique sobre a Linha do Tempo e acesse o Menu de Comandos e clique sobre o botão Adicionar localizado no grupo Barra de Linha do Tempo.

46 - Clique sobre a primeira Linha do Tempo, clique dentro da célula ID do Projeto Primeiro Projeto e através da Barra de Comandos, grupo Linha do Tempo clique sobre o botão Adicionar Projeto.

47 - Clique sobre a segunda Linha do Tempo, clique dentro da célula ID do Projeto Marketing e então clique no botão Adicionar Projeto.

48 - Clique sobre o projeto adicionado dentro da primeira Linha do Tempo e altere a cor do fundo para verde claro através da Barra de Comandos Linha do Tempo, grupo Fonte, altere a cor do texto para no grupo Fonte altere a cor para azul.

49 - No grupo Mostrar/Ocultar altere o Formato da Data para dd/mm/yyyy.

50 - Para finalizar, na Barra de Comandos, clique sobre o botão Imprimir.  Uma nova guia será exibida, apresentando a relação de projetos e Gráfico de Gantt a serem impressos.