EXERCÍCIOS

#4

Trabalhando com Recursos

1 – Através da Lista de Menus à esquerda, acesse o item Recursos.

2 – Clique na Barra de Comandos Recursos e através do grupo Recursos, clique na opção Novo.

3 – Cadastre o seguinte recurso:

Tipo			Trabalho

Nome para Exibição	Jefferson Duarte Affonso

Endereço de E-mail		jefferson@gmail.com

Iniciais			JDA

Status			Ativo

Requer aprovação		Sim

Pode ser nivelado		Sim

Calendário base		Padrão

Tipo de reserva padrão	Proposta

Início da disponibilidade	05/06/2017

Última disponível		30/11/2017

Taxa padrão		100,00

Taxa hora extra		150,00

Unidades máximas		100%

Pool de Atribuição		Sim

4 – Clique no botão Salvar.

5 – Cadastre os recursos abaixo:

| Tipo Trabalho Nome Exibição Luiz Marinho Junior Endereço de E-mail luiz@gmail.com Iniciais LMJ Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 120,00 Taxa hora extra 150,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim | Tipo Trabalho Nome Exibição Julia Rodrigues Camargo Endereço de E-mail julia@gmail.com Iniciais JRC Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 80,00 Taxa hora extra 120,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim |
| --- | --- |
| Tipo Trabalho Nome para Exibição Linneu Neves Endereço de E-mail linneu@hotmail.com Iniciais LN Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 120,00 Taxa hora extra 160,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim | Tipo Trabalho Nome para Exibição Luzia Francisca Duarte Endereço de E-mail luzia@gmail.com Iniciais LFD Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 180,00 Taxa hora extra 220,00 Unidades máximas 50% Pool de Atribuição Sim |
| Tipo Trabalho Nome para Exibição Patricia Rodrigues Camargo Endereço de E-mail patricia@yahoo.com.br Iniciais PRC Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 100,00 Taxa hora extra 150,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim | Tipo Trabalho Nome para Exibição Gerente de Projeto Endereço de E-mail Iniciais GP Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 300,00 Taxa hora extra 450,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim |
| Tipo Custo - Genérico Nome para exibição Passagem de avião Iniciais PA Status Ativo Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Última disponível 30/11/2017 | Tipo Custo - Orçamento Nome para exibição Banco de Dados Oracle Iniciais BDO Status Ativo Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Última disponível 30/11/2017 Pool de Atribuição Equipe Sim |
| Tipo Material - Genérico Nome para exibição Impressora Laser Rótulo do Material Impressora Laser Iniciais IL Status Ativo Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 300,00 Custo /Uso 10,00 Pool de Atribuição Equipe Sim | Tipo Material - Genérico Nome para exibição Servidor Banco de Dados Rótulo do material Servidor Oracle Iniciais SBD Status Ativo Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 300.000,00 Custo /Uso 5,00 Pool de Atribuição Equipe Sim |
| Tipo Trabalho Nome Exibição Gerente de Projeto Iniciais GP Status Ativo Requer aprovação Sim Pode ser nivelado Sim Calendário base Padrão Tipo de reserva padrão Proposta Início da disponibilidade 05/06/2017 Última disponível 30/11/2017 Taxa padrão 300,00 Taxa hora extra 450,00 Unidades máximas 100% Pool de Atribuição Sim |  |

6 – Posicione o cursor sobre o título da coluna ID.  Clique sobre a seta apresentada à direita da coluna e escolha a opção Ocultar coluna.  Repita o mesmo procedimento com a coluna Proprietário da Atribuição e Gerente do Quadro de Horários.

7 -  Após dimensionar algumas colunas, você deverá obter algo semelhante a imagem abaixo:

8 – Retorne à Página Central de Projetos e clique sobre o ícone correspondente ao cronograma do Primeiro Projeto para abrir o cronograma do projeto no Microsoft Project.

9 – Tente atribuir algum recurso a qualquer tarefa.  Perceba que mesmo após termos cadastrados os recursos, eles não estarão disponíveis.

10 – Selecione o menu Recurso e em seguida a opção Adicionar Recurso - Criar Equipe da Empresa.

11 – Adicione todos os recursos disponíveis à lista a direita:

12 – Confirme clicando no botão OK.

13 – Em seu cronograma, atribua os seguintes recursos às atividades:

| Nome da Tarefa | Duração | Início | Término | Nomes dos recursos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto Modelo | 108 dias | 29/05/2017 | 25/10/2017 |  |
| Fase 1 | 108 dias | 29/05/2017 | 25/10/2017 |  |
| Especificação | 17 dias | 29/05/2017 | 20/06/2017 |  |
| Levantamento dos Requisitos | 5 dias | 29/05/2017 | 02/06/2017 | Gerente do Projeto |
| Detalhamento dos Requisitos | 10 dias | 05/06/2017 | 16/06/2017 | Gerente do Projeto, Impressora Laser[1 Impressora] |
| Aprovação dos Requisitos | 2 dias | 19/06/2017 | 20/06/2017 | Jefferson Duarte Affonso |
| Requisitos aprovados | 0 dias | 20/06/2017 | 20/06/2017 |  |
| Banco de Dados | 22 dias | 05/06/2017 | 04/07/2017 |  |
| Cotar preços | 10 dias | 05/06/2017 | 16/06/2017 | Julia Rodrigues Camargo |
| Adquirir software | 3 dias | 19/06/2017 | 21/06/2017 | Luiz Marinho Junior; Servidor Banco de Dados |
| Instalar Software | 5 dias | 22/06/2017 | 28/06/2017 | Luzia Francisca Duarte |
| Configurar Software | 4 dias | 29/06/2017 | 04/07/2017 | Luzia Francisca Duarte |
| Software pronto | 0 dias | 04/07/2017 | 04/07/2017 |  |
| Execução | 60 dias | 21/06/2017 | 12/09/2017 |  |
| Desenvolver Módulo 1 | 20 dias | 21/06/2017 | 18/07/2017 | Linneu Neves |
| Desenvolver Módulo 2 | 20 dias | 19/07/2017 | 15/08/2017 | Patricia Rodrigues Camargo |
| Desenvolver Módulo 3 | 20 dias | 16/08/2017 | 12/09/2017 | Linneu Neves |
| Implementações prontas | 0 dias | 12/09/2017 | 12/09/2017 |  |
| Testes | 15 dias | 13/09/2017 | 03/10/2017 |  |
| Executar Testes Integrados | 5 dias | 13/09/2017 | 19/09/2017 | Linneu Neves |
| Executar Testes de Homologação | 10 dias | 20/09/2017 | 03/10/2017 | Linneu Neves, Patricia Rodrigues Camargo |
| Produção | 16 dias | 04/10/2017 | 25/10/2017 |  |
| Atualizar ambiente produção | 1 dia | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Luzia Francisca Duarte |
| Ambiente Produção Atualizado | 0 dias | 04/10/2017 | 04/10/2017 | Luzia Francisca Duarte |
| Monitorar Pós Produção | 15 dias | 05/10/2017 | 25/10/2017 | Gerente do Projeto, Linneu Neves |
| Treinamento | 21 dias | 13/09/2017 | 11/10/2017 |  |
| Levantar equipe a ser treinada | 10 dias | 13/09/2017 | 26/09/2017 | Gerente do Projeto |
| Elaborar material do treinamento | 10 dias | 27/09/2017 | 10/10/2017 | Julia Rodrigues Camargo |
| Executar treinamento | 1 dia | 11/10/2017 | 11/10/2017 | Linneu Neves, Impressora Laser[1 Impressora] |
| Equipe treinada | 0 dias | 11/10/2017 | 11/10/2017 |  |
| Encerramento | 3 dias | 12/10/2017 | 16/10/2017 |  |
| Formalizar encerramento | 3 dias | 12/10/2017 | 16/10/2017 | Gerente do Projeto |
| Projeto concluído | 0 dias | 16/10/2017 | 16/10/2017 |  |

14 – Salve o projeto publicando-o em seguida.

15 – Ainda no Microsoft Project, acesse o menu Recurso e clique no botão Adicionar Compromisso.  Selecione o recurso Gerente de Projetos, forneça uma descrição para recurso, informando as datas de início em 29/05/2017 e término em 30/06/2017.

16 – Confirme clicando no botão OK.

17 – Repita o mesmo processo para os demais recursos, criando Compromissos para cada um deles individualmente.

| Recurso | Jefferson Duarte Affonso | Recurso | Julia Rodrigues Camargo |
| --- | --- | --- | --- |
| Descrição | Líder Técnico do Projeto | Descrição | Responsável pelo HW |
| Início | 05/06/2017 | Início | 05/06/2017 |
| Término | 30/11/2017 | Término | 30/11/2017 |
| Unidades | 100% | Unidades | 100% |
| Recurso | Linneu Neves | Recurso | Luiz Marinho Junior |
| Descrição | Analista e Programação | Descrição | Aquisição do Software |
| Início | 05/06/2017 | Início | 05/06/2017 |
| Término | 30/11/2017 | Término | 30/11/2017 |
| Unidades | 100% | Unidades | 100% |
| Recurso | Luzia Francisca Duarte | Recurso | Patricia Rodrigues Camargo |
| Descrição | Instalação do Software | Descrição | Analista Desenvolvedora |
| Início | 05/06/2017 | Início | 05/06/2017 |
| Término | 30/11/2017 | Término | 30/11/2017 |
| Unidades | 100% | Unidades | 100% |

18 – Selecione o menu Exibir e no Grupo Visões de Recurso selecione a opção Planejamento de Recursos.

19 – As requisições de compromissos serão exibidas abaixo de cada recurso, identificadas com um asterisco verde.

20 – Selecione o Menu Compromissos, clique no botão Enviar e escolha a opção Enviar Todos os Compromissos para que as requisições sejam enviadas para o Microsoft PPM.

21 – Perceba que após o envio da solicitação, os recursos do tipo Material que antes possuíam o status de Rascunho agora encontram-se como Proposto, aguardando aprovação das alocações.

22 – Retorne ao Microsoft PPM, selecione o Item de Menu Recursos e na Barra de Comandos Recursos.

23 – Selecione o marcador de todos os recursos do tipo Material localizado à esquerda do nome dos recursos;

24 – Através da Barra de Comandos Recursos, no grupo Navegar, selecione a opção Solicitações de Recursos.

25 – Marque o Check box localizado à esquerda do Recurso Gerente de Projetos e clique no botão Aceitar localizado na Barra de Comandos, fornecendo um comentário se julgar necessário.

26 – Selecione o recurso Linneu Neves e clique no botão Editar Compromisso e altere a Data de Término para 11/10/2017.  Confirme clicando no botão OK.  Perceba que o Estado da solicitação foi alterado para Comprometido.

27 – Ainda com o recurso Linneu Neves selecionado, clique no botão Aceitar fornecendo um comentário se julgar necessário.  Perceba que o Estado da solicitação foi alterado para Comprometido.

28 – Perceba que o recurso Jefferson Duarte Affonso possui 2 solicitações.  Selecione uma delas e clique em Rejeitar, fornecendo um comentário se julgar necessário. Perceba que o Estado da solicitação foi alterado para Rejeitado.

29 – Selecione os demais recursos que ainda encontram-se com status Proposto e confirme-os, clicando no botão Aceitar.

30 – Na Barra de Comandos Recursos, no grupo Navegar, selecione a opção Planejamento de Capacidade.

31 – Altere a Escala de Tempo para semanas.  Analise o gráfico.

32 – Altere a Unidade de Trabalho para Dias.  Analise o gráfico.

33 – No grupo Exibir, altere a exibição do gráfico para Disponibilidade Restante.  Analise o gráfico.

34 – Altere o Intervalo de Datas, modificando a Data Final para 30/10/2017.  Analise o gráfico.

35 – No grupo Exibir, altere novamente o tipo para Trabalho por Recurso.

36 – Na Barra de Comandos Recursos, no grupo Navegar, selecione a opção Atribuições do Recurso.

37 – No grupo Zoom, diminua o incremento de tempo até que seja possível visualizar boa parte das atividades no Gráfico de Gantt.

38 - No grupo Exibir, altere para Dados divididos em fases.  Analise o novo modo de exibição das atividades.

39 – No mesmo grupo, retorne a exibição do Gráfico de Gantt.

40 – Na grupo Dados, altere a Estrutura de Tópicos para exibir apenas o 2º Nível.  Analise a Tabela de Dados.

41 – No mesmo grupo, altere novamente a Estrutura de Tópicos para exibir o 3º Nível

42 – No grupo Dados, agrupe as informações por Nome do Projeto.

43 – Retorno o agrupamento pelo Nome do Recurso

44 – No grupo Compartilhar clique no comando Exportar para o Excel.  Abra o arquivo exportado e analise seu conteúdo.  Após entender o conteúdo exportado, feche o arquivo e o Microsoft Excel.

45 – No grupo Compartilhar clique no comando Imprimir.  Uma nova janela será apresentada seguida da tela de impressão.  Cancele a tela de impressão e analise o conteúdo da nova janela exportada.