## Resumo de Sprints
Priorização de Sprints
Contar de ID |  |  | Prioridade
Sprint | Grupo | Módulo | Crítico | Desejável | (vazio) | Total Geral
1º Sprint | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | 2 |  |  | 2
|  | Comum – Files | 5 | 1 |  | 6
|  | Frontend – MVC | 2 |  |  | 2
1º Sprint Total |  |  | 9 | 1 |  | 10
2º Sprint |  |  | 14 | 7 |  | 21
Talvez 2 |  |  | 2 | 1 |  | 3
A definir |  |  | 5 | 15 | 14 | 34
Total Geral |  |  | 30 | 24 | 14 | 68

## Dados
ID | Grupo | Módulo | Usuário | Descrição | Prioridade | Status | Sprint | Direcionamento técnico
1 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Cliente | Gostaria de ver os emails que estão na fila de emails a serem enviadas (imediato / agendado) | Desejável | Pendente | 2º Sprint
2 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Cliente | Gostaria de poder cancelar emails que ainda estão na fila de envio | Desejável | Pendente | 2º Sprint
3 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Cliente | Gostaria de saber qual foi a data/hora do pedido de envio e não somente a data/hora que o servidor de email recebeu o email | Desejável | Pendente | A definir
4 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Cliente | Gostaria de saber quando houve problemas no envio de emails, e se possível, quais as razões desses problemas | Desejável | Pendente | A definir
5 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar email imediatamente, com o resultado do envio (erro / sucesso no envio) | Crítico | Concluído | 1º Sprint
6 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar email com expiração de forma a evitar envio de informações obsoletas | Desejável | Pendente | Talvez 2
7 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar email agendado (data/hora) | Crítico | Pendente | 2º Sprint
8 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Não gostaria de ter que configurar, ou mesmo entender, os mecanismos de envio de email | Crítico | Concluído | 1º Sprint
9 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar emails com diversos destinatários | Crítico | Pendente | 2º Sprint
10 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar emails com diversos anexos | Crítico | Pendente | 2º Sprint
11 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar emails com cópias ocultas (BCC) | Crítico | Pendente | 2º Sprint
12 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Gostaria de enviar emails com cópias (CC) | Crítico | Pendente | 2º Sprint
13 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Não gostaria de me preocupar com o envio de diversas cópias do mesmo email em ambiente distribuído | Desejável | Pendente | A definir
14 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Gerenciador Email | Desenvolvedor | Em caso de problemas, gostaria de ter logs para auxilio na análise dos problemas | Crítico | Pendente | 2º Sprint
15 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de monitorar a execução dos agendamentos em tempo real | Desejável | Pendente | 2º Sprint | Quartz
16 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de saber informações quanto aos agendamentos executados, tais como data/hora de execução, tempo de duração, resultado do processamento, arquivo gerado (quando houver) - E OS AGENDAMENTOS AGENDADOS | Crítico | Pendente | 2º Sprint
17 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de identificar agendamentos que houveram erro, e quais as razões de tais erros | Crítico | Pendente | 2º Sprint
18 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de poder cancelar a execução de um agendamento que ainda não começou | Desejável | Pendente | 2º Sprint
19 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de poder pausar a execução de um agendamento | Desejável | Pendente | A definir
20 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de poder reiniciar agendamentos pausados | Desejável | Pendente | A definir
21 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Cliente | Gostaria de poder iniciar agendamentos, fora da hora agendada | Desejável | Pendente | A definir
22 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Desenvolvedor | Gostaria de poder encadear execuções de processamento, em outras palavras, gostaria de "programar" a execução de processamentos em função do resultado de agendamentos | Desejável | Pendente | A definir
23 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Desenvolvedor | Não gostaria de me preocupar com a execução concorrente do mesmo agendamento em ambiente distribuído | Crítico | Pendente | Talvez 2
24 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Desenvolvedor | Agendamento simples | Crítico | Pendente | 2º Sprint
25 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Desenvolvedor | Agendamento periódico - diário | Crítico | Pendente | 2º Sprint
26 | Arquitetura Técnica (AT) | Backend – Agendador | Desenvolvedor | Agendamento periódico - variável | Desejável | Pendente | 2º Sprint
27 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Cliente | Gostaria de configurar os servidores e os protocolos de cada conector |  | Pendente | A definir | Apache Camel
28 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Desenvolvedor | Gostaria de registrar os conectores disponiveis no sistema |  | Pendente | A definir
29 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Desenvolvedor | Gostaria de configurar o encaminhamento das mensagens recebidas de cada conector (qual serviço é o responsável pelo tratamento de cada mensagem) |  | Pendente | A definir
30 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Desenvolvedor | No caso de envio de mensagens, gostaria de obter uma resposta quanto ao envio correto deste |  | Pendente | A definir
31 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Desenvolvedor | Gostaria de obter informações detalhadas quanto ao recebimento das mensagens externas. Conector, IP/Porta, protocolo, data/hora, conteúdo |  | Pendente | A definir
32 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Gateway | Desenvolvedor | Gostaria que as mensagens recebidas/enviadas sejam padronizadas de forma a não me preocupar com protocolo/biblioteca utilizada na comunicação |  | Pendente | A definir
33 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Receiver | Desenvolvedor | Gostaria de suportar o recebimento de informações por conectores próprios (ExpCli/ExpServ) |  | Pendente | A definir
34 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Receiver | Desenvolvedor | Gostaria de suportar o recebimento de informações por FTP (como no caso do PayPal/e-Sitef) |  | Pendente | A definir
35 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Receiver | Desenvolvedor | Gostaria de suportar o recebimento de informações por Web Service/SOAP (SitArq) |  | Pendente | A definir
36 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Receiver | Desenvolvedor | Gostaria de desenvolver apenas os hooks para ser notificado quando receber uma mensagem, não me importando com o conector nem com as configurações |  | Pendente | A definir
37 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Receiver | Desenvolvedor | Gostaria que todas as informações recebidas pelo Receiver já venham sanitizados para evitar problemas de segurança |  | Pendente | A definir
38 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Transmission | Desenvolvedor | Não gostaria de me preocupar com o protocolo de envio, nem com a necessidade de transformação das informações necessárias do protocolo implementado |  | Pendente | A definir
39 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Transmission | Desenvolvedor | Gostaria que todas as informações recebidas pelo Transmission já venham sanitizados para evitar problemas de segurança |  | Pendente | A definir
40 | Arquitetura Técnica (AT) | Integração – Message Transmission | Desenvolvedor | Caso seja necessário o desenvolvimento de módulos customizados para a transmissão, não gostaria de me preocupar com outras informações senão a transformação dos dados para o protocolo esperado |  | Pendente | A definir
41 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Cliente | Gostaria de configurar o repositorio onde os arquivos serão gravados | Crítico | Concluído | 1º Sprint | Parser Combinator do Scala
42 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de apenas indicar qual o nome e o conteudo do arquivo a ser gerado, sem me preocupar com o mecanismo utilizado | Crítico | Concluído | 1º Sprint
43 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter possibilidade de leitura de arquivos binarios | Desejável | Concluído | 1º Sprint
44 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter possibilidade de leitura de arquivos textos | Crítico | Concluído | 1º Sprint
45 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter facilidades para o parseamento simples de registros | Crítico | Concluído | 1º Sprint
46 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter facilidades para o parseamento de diversos campos em registros | Crítico | Concluído | 1º Sprint
47 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter facilidades na validação de campos distintos nos registros | Crítico | Pendente | 2º Sprint
48 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter facilidades quanto a validação / parseamento de diferentes registros em um arquivo, sem precisar em descrever a lógica explicitamente (if .. Else if ... Else if ... Else ...) - tratamento de registros de tipos diferentes | Crítico | Pendente | 2º Sprint
49 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter facilidades quanto aos possiveis problemas de parseamento/validação de forma a não precisar executar o parseamento/validação diversas vezes para obter todos os problemas encontrados | Crítico | Pendente | 2º Sprint
50 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Desenvolvedor | Gostaria de ter a possibilidade de utilizar um repositório centralizado, onde todos os arquivos estarão armazenados, indepente do servidor que gerou o arquivo | Desejável | Pendente | A definir
51 | Arquitetura Técnica (AT) | Comum – Files | Cliente | Gostaria de poder solicitar a lista de todos os arquivos armazenados, assim como seus respectivos tamanhos, data de criação e se possível até o módulo/processo que o gerou | Desejável | Pendente | 2º Sprint
52 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – MVC | Desenvolvedor | Não gostaria de me preocupar em saber quais os parâmetros adicionais precisam ser enviados ao servidor, que não sejam relacionadas ao serviço requisitado | Crítico | Concluído | 1º Sprint | Angular
53 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – MVC | Desenvolvedor | Gostaria de ter uma forma padronizada de acesso aos serviços no servidor, sem precisar me preocupar com a biblioteca/framework usado para essa comunicação | Crítico | Pendente | 2º Sprint
54 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – MVC | Desenvolvedor | Gostaria que, ao receber novas informações do servidor, seja possível a atualização dos diversos componentes com os novos dados, sem que seja necessário coordenação manual por parte do desenvolvedor | Desejável | Pendente | 2º Sprint
55 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – MVC | Desenvolvedor | Não gostaria de me preocupar com o protocolo utilizado na comunicação com o servidor | Crítico | Concluído | 1º Sprint
56 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – MVC | Desenvolvedor (Molde de Página) | Gostaria de que houvesse feedback para qualquer ação do usuário, e isso não deve ser preocupação do desenvolvedor | Crítico | Pendente | Talvez 2
57 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter um layout padrão, mas com possibilidade de certas customizações quanto ao layout, tais como menu maior / menor, apresentação ou não de footer, posicionamento de mensagens de sucesso/erro. | Desejável | Pendente | A definir
58 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter um padrão visual de forma nos divesos componetes e que não precise me preocupar se estou ou não seguindo tal padrão. | Crítico | Pendente | A definir
59 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter disponível diversos componentes básicos para reuso, tais como botão, links, checkbox, radiobutton, textfield, lista e tabelas. | Crítico | Pendente | A definir
60 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter formatadores pré-definidos para campos de data, hora, valor, cpf, cnpj, números | Desejável | Pendente | A definir
61 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter um jeito padrão de apresentar telas modais, popups e mensagens de erro / alerta / sucesso | Crítico | Pendente | A definir
62 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de que houvesse feedback para qualquer ação do usuário, e isso não deve ser preocupação do desenvolvedor | Crítico | Pendente | A definir
63 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Molde de Página | Desenvolvedor | Gostaria de ter opção para apresentar barra de progresso | Desejável | Pendente | A definir
64 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Menu de Navegação | Cliente | Gostaria que houvesse um menu padrão para acesso às funcionalidades do sistema | Crítico | Pendente | A definir
65 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Menu de Navegação | Cliente | Gostaria de apresentar o breadcrumb juntamente com o menu | Desejável | Pendente | A definir
66 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Menu de Navegação | Cliente | Não gostaria que itens de menus que o usuário não seja permitido, apareçam como opção de navegação | Desejável | Pendente | A definir
67 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Menu de Navegação | Cliente | Com a definição do menu, gostaria que já fosse disponibilizado um página contendo o "Mapa do Site", onde este seria a apresentação de todos os itens de menu e seus respectivos links | Desejável | Pendente | A definir
68 | Arquitetura Técnica (AT) | Frontend – Menu de Navegação | Desenvolvedor | Gostaria de que as informações enviadas ao frontend sejam as mínimas necessárias, conforme a permissão/perfil do usuário autenticado | Desejável | Pendente | A definir