## Drivers
Drivers - Planejamento Estratégico
id_Driver | Nome do Driver
DR01 | Tornar-se líder no mercado de seguros massificados
DR02 | Expandir o market share dos ramos de grande risco
DR03 | Valorizar a marca no mercado, tornando-a fortemente conhecida
DR04 | Aumentar o indice de retentacao (renovacao de seguros)

## Identificação
Identificação dos Projetos Candidatos à Execução
id_Componente | id_Driver | Nome do Componente | Descrição do Componente | Tipo do Componente | Prazo
PRJ-01 | DR01 | Contratação de Pessoas | Ampliação do quadro de funcionários do backoffice (RH) | Projeto | 36
PRJ-02 | DR01 | Sistema Gerador de Apólices | Alteração no sistema interno de emissão de apólices para atender as necessidades do negócio de massificados (TI) | Projeto | 1
PRJ-03 | DR01 | Licitação de Empresas | Contrato com empresas de call center para terceirização do atendimento ao segurados no pós venda | Projeto | 18
PRJ-04 | DR01 | Treinamento Pós-Venda | Treinamento dos atendentes para atendimento a pós-venda e sinistros | Projeto | 6
PRJ-05 | DR01 | Agregação de Valor a Marca e Produto | Parceria com empresas de varejo de grande porte para potencialização das vendas ao grande público (Comercial) | Projeto | 12
PRJ-06 | DR01 | PEAC | Parceria com empresas de assistência e capitalização (sorteio) | Projeto | 12
PRJ-07 | DR01 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Modificações na planta da empresa para alocar ampliação dos recursos que serão contratados (Infra) | Projeto | 36
PRJ-08 | DR02 | Aquisição de Seguradoras | Aquisição de 3% do mercado referente a compra de pequenas seguradoras | Programa | 28
PRJ-09 | DR02 | Oficinas Credenciadas | Aumentar o número de oficinas credenciadas | Projeto | 12
PRJ-10 | DR02 | Expandir o número de filiais | Expandir a quantidade de filiais disponíveis em todo o Brasil | Projeto | 15
PGM-11 | DR02 | Treinamento para Corretores | Criar programas de incentivo/premiação aos corretores | Programa | 4
PGM-12 | DR02 | Empresas Parceiras | Firmar parcerias com grandes empresas no ramo de enganharia civil | Programa | 9
PGM-13 | DR02 | Premiação a Condutores | Conceder descontos na renovação do seguro veicular para clientes sem sinistro | Programa | 3
PGM-14 | DR03 | Markenting Publicitário | Criação de novas campanhas publicitárias | Programa | 12
PGM-15 | DR03 | Sustentabilidade e Inclusão Social | Criar projetos de sustentabilidade e inclusão social | Programa | 15
PGM-16 | DR03 | Patrocínio Atletas | Patocinar atletas de alto nivel | Programa | 12
PRJ-17 | DR03 | Patrocinio Clube de Futebol | Patrocinar clube de futebol para aumentar exposição da marca | Projeto | 18
PRJ-18 | DR04 | Cobrir a oferta do Concorrente | Cobrir ofertas para clientes provenientes de outras seguradoras | Projeto | 2
PGM-19 | DR04 | Dez dias sem Juros na Fatura | Oferecer 10 dias de atraso sem multa em caso do não pagamento da fatura vigente | Programa | 3
PRJ-20 | DR04 | Pré inspeção Veicular | Disponibilizar serviços de inspeção veicular em redes autorizadas | Projeto | 2
PGM-21 | DR04 | Fidelização de Cliente | A cada indicação o cliente tem um bônus em seu seguro ou troca por ingressos no Cinema ou Teatro | Programa | 3
PGM-22 | DR04 | Bonus na renovação da apólice do seguro | Oferecendo bônus e descontos a clientes existentes na renovação de seu seguro | Programa | 6
PGM-23 | DR04 | Desconto extra para clientes com mais de uma apólice | Descontos de 2% a clientes , com mais de 3 apólices de seguros. Esse descontos seria sobre seu seguro de maior valor. | Programa | 9
PRJ-24 | DR03 | Redução emissão de papel | Possibilidade de escolha por parte do segurado de contrato e cobranças em papel ou via Internet | Projeto | 4
PRJ-25 | DR01 | Utilização do Google App For Business | Utilização do Google App For Business descartando a necessidade de servidores de email e licenças para para o Office | Projeto | 6
PRJ-26 | DR01 | Parceria com empresas de monitoramento | Parceria com empresas de monitoramento para localização do veiculo em caso de roubo ou furto | Projeto | 12
PRJ-27 | DR01 | Redução do tempo de vistoria | Reduzir o tempo de vistorias e utilizar tablets conectados a internet para liberação imediata ou nao pos vistoria | Projeto | 3
PRJ-28 | DR01 | Treinamento Sistema Apólices | Oferecer treinamento para os colaboradores da empresa no Sistema de Gerenciamento de Apólices | Projeto | 6
| Qtde. Total de Projetos |  | 28
Note on F10: Luciano Scagliusi Vasconcelos: Em meses

## Categorização
Categorização dos projetos a serem executados
Categoria | id_Componente | Nome do Componente | Descrição do Componente
Ação de Marketing | PGM-14 | Markenting Publicitário | Criação de novas campanhas publicitárias
Ação de Marketing | PGM-16 | Patrocínio Atletas | Patocinar atletas de alto nivel
Ação de Marketing | PRJ-17 | Patrocinio Clube de Futebol | Patrocinar clube de futebol para aumentar exposição da marca
Ação de Marketing | PGM-21 | Fidelização de Cliente | A cada indicação o cliente tem um bônus em seu seguro ou troca por ingressos no Cinema ou Teatro
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-08 | Aquisição de Seguradoras | Aquisição de 3% do mercado referente a compra de pequenas seguradoras
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-10 | Expandir o número de filiais | Expandir a quantidade de filiais disponíveis em todo o Brasil
Aumento de Participação no Mercado | PGM-13 | Premiação a Condutores | Conceder descontos na renovação do seguro veicular para clientes sem sinistro
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-18 | Cobrir a oferta do Concorrente | Cobrir ofertas para clientes provenientes de outras seguradoras
Aumento de Participação no Mercado | PGM-19 | Dez dias sem Juros na Fatura | Oferecer 10 dias de atraso sem multa em caso do não pagamento da fatura vigente
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-20 | Pré inspeção Veicular | Disponibilizar serviços de inspeção veicular em redes autorizadas
Eficiência Operacional | PRJ-03 | Licitação de Empresas | Contrato com empresas de call center para terceirização do atendimento ao segurados no pós venda
Eficiência Operacional | PRJ-09 | Oficinas Credenciadas | Aumentar o número de oficinas credenciadas
Eficiência Operacional | PRJ-27 | Redução do tempo de vistoria | Reduzir o tempo de vistorias e utilizar tablets conectados a internet para liberação imediata ou nao pos vistoria
Gestão de Pessoas | PRJ-01 | Contratação de Pessoas | Ampliação do quadro de funcionários do backoffice (RH)
Gestão de Pessoas | PRJ-04 | Treinamento Pós-Venda | Treinamento dos atendentes para atendimento a pós-venda e sinistros
Gestão de Pessoas | PGM-11 | Treinamento para Corretores | Criar programas de incentivo/premiação aos corretores
Gestão de Pessoas | PRJ-28 | Treinamento Sistema Apólices | Oferecer treinamento para os colaboradores da empresa no Sistema de Gerenciamento de Apólices
Infraestrutura e Tecnologia | PRJ-02 | Sistema Gerador de Apólices | Alteração no sistema interno de emissão de apólices para atender as necessidades do negócio de massificados (TI)
Infraestrutura e Tecnologia | PRJ-07 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Modificações na planta da empresa para alocar ampliação dos recursos que serão contratados (Infra)
Novos Negócios | PRJ-05 | Potencialização das vendas ao grande público | Parceria com empresas de varejo de grande porte para potencialização das vendas ao grande público (Comercial)
Novos Negócios | PRJ-06 | PEAC | Parceria com empresas de assistência e capitalização (sorteio)
Novos Negócios | PGM-12 | Empresas Parceiras | Firmar parcerias com grandes empresas no ramo de enganharia civil
Novos Negócios | PGM-22 | Bonus na renovação da apólice do seguro | Oferecendo bônus e descontos a clientes existentes na renovação de seu seguro
Novos Negócios | PGM-23 | Desconto extra para clientes com mais de uma apólice | Descontos de 2% a clientes , com mais de 3 apólices de seguros. Esse descontos seria sobre seu seguro de maior valor.
Novos Negócios | PRJ-26 | Parceria com empresas de monitoramento | Parceria com empresas de monitoramento para localização do veiculo em caso de roubo ou furto
Redução de Custos | PRJ-25 | Utilização do Google App For Business | Utilização do Google App For Business descartando a necessidade de servidores de email e licenças para para o Office
Responsabilidade Sócioambiental | PGM-15 | Sustentabilidade e Inclusão Social | Criar projetos de sustentabilidade e inclusão social
Responsabilidade Sócioambiental | PRJ-24 | Redução emissão de papel | Possibilidade de escolha por parte do segurado de contrato e cobranças em papel ou via Internet
Categorias
Alinhamento e Integração
Atuação Institucional
Aumento da Rentabilidade
Aumento Participação no Mercado
Eficiência Operacional
Gestão de Pessoas
Infraestrutura e Tecnologia
Ação de Marketing
Novos Negócios
Redução de Custos
Redução de Riscos
Responsabilidade Sócioambiental

## Avaliação
Avaliação dos projetos a serem executados
Categoria | id_Componente | Nome do Componente | Estratégico | [5 empty] | Operacional
|  |  | Aumento Receita | Redução de Custos | Satisfação Cliente | Vant. Competitiva | ROI | Payback | Alinh. Estratégico | Complexidade | Risco | Urgência | T O T A L
Infraestrutura e Tecnologia | PRJ-02 | Sistema Gerador de Apólices | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 9 | 82
Infraestrutura e Tecnologia | PRJ-07 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 8 | 9 | 10 | 8 | 7 | 4 | 10 | 7 | 8 | 9 | 80
Ação de Marketing | PGM-14 | Markenting Publicitário | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 78
Ação de Marketing | PGM-16 | Patrocínio Atletas | 7 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 78
Ação de Marketing | PRJ-17 | Patrocinio Clube de Futebol | 7 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 3 | 77
Ação de Marketing | PGM-21 | Fidelização de Cliente | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 7 | 7 | 76
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-08 | Aquisição de Seguradoras | 9 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 4 | 9 | 77
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-10 | Expandir o número de filiais | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 10 | 74
Aumento de Participação no Mercado | PGM-13 | Premiação a Condutores | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 2 | 38
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-18 | Cobrir a oferta do Concorrente | 5 | 6 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 3 | 2 | 7 | 70
Aumento de Participação no Mercado | PGM-19 | Dez dias sem Juros na Fatura | 7 | 8 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 7 | 48
Aumento de Participação no Mercado | PRJ-20 | Pré inspeção Veicular | 9 | 4 | 5 | 10 | 4 | 8 | 10 | 5 | 7 | 4 | 66
Eficiência Operacional | PRJ-03 | Licitação de Empresas | 8 | 4 | 5 | 10 | 7 | 9 | 10 | 2 | 2 | 8 | 65
Eficiência Operacional | PRJ-09 | Oficinas Credenciadas | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 61
Eficiência Operacional | PRJ-27 | Redução do tempo de vistoria | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 60
Gestão de Pessoas | PRJ-01 | Contratação de Pessoas | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 5 | 6 | 9 | 81
Gestão de Pessoas | PRJ-04 | Treinamento Pós-Venda | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 59
Gestão de Pessoas | PGM-11 | Treinamento para Corretores | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 59
Gestão de Pessoas | PRJ-28 | Treinamento Sistema Apólices | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 82
Novos Negócios | PRJ-05 | Potencialização das vendas ao grande público | 9 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 87
Novos Negócios | PRJ-06 | PEAC | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 51
Novos Negócios | PGM-12 | Empresas Parceiras | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 43
Novos Negócios | PGM-22 | Bonus na renovação da apólice do seguro | 2 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 60
Novos Negócios | PGM-23 | Desconto extra para clientes com mais de uma apólice | 2 | 2 | 9 | 10 | 9 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 60
Novos Negócios | PRJ-26 | Parceria com empresas de monitoramento | 2 | 3 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 2 | 7 | 59
Redução de Custos | PRJ-25 | Utilização do Google App For Business | 7 | 7 | 3 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 2 | 7 | 59
Responsabilidade Sócioambiental | PGM-15 | Sustentabilidade e Inclusão Social | 5 | 4 | 10 | 8 | 5 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | 57
Responsabilidade Sócioambiental | PRJ-24 | Redução emissão de papel | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 10 | 2 | 2 | 7 | 57
Range
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Seleção
Seleção dos projetos a serem executados
id_Componente | Nome do Componente | Categoria | Score | Custo | Custo Acum. | Selecionado?
PRJ-05 | Potencialização das vendas ao grande público | Novos Negócios | 87 | 50000000 | 50000000 | Sim
PRJ-02 | Sistema Gerador de Apólices | Infraestrutura e Tecnologia | 82 | 6000000 | 56000000 | Sim
PRJ-28 | Treinamento Sistema Apólices | Gestão de Pessoas | 82 | 800000 | 56800000 | Sim
PRJ-01 | Contratação de Pessoas | Gestão de Pessoas | 81 | 2000000 | 58800000 | Sim
PRJ-07 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Infraestrutura e Tecnologia | 80 | 8000000 | 66800000 | Sim
PGM-14 | Markenting Publicitário | Ação de Marketing | 78 | 60000000 | 126800000 | Sim
PGM-16 | Patrocínio Atletas | Ação de Marketing | 78 | 15000000 | 141800000 | Sim
PRJ-17 | Patrocinio Clube de Futebol | Ação de Marketing | 77 | 100000000 | 241800000 | Sim
PRJ-08 | Aquisição de Seguradoras | Aumento de Participação no Mercado | 77 | 500000000 | 741800000 | Sim
PGM-21 | Fidelização de Cliente | Ação de Marketing | 76 | 25000000 | 766800000 | Sim
PRJ-10 | Expandir o número de filiais | Aumento de Participação no Mercado | 74 | 60000000 | 826800000 | Sim
PRJ-18 | Cobrir a oferta do Concorrente | Aumento de Participação no Mercado | 70 | 7500000 | 834300000 | Sim
PRJ-20 | Pré inspeção Veicular | Aumento de Participação no Mercado | 66 | 5000000 | 839300000 | Sim
PRJ-03 | Licitação de Empresas | Eficiência Operacional | 65 | 30000000 | 869300000 | Sim
PRJ-09 | Oficinas Credenciadas | Eficiência Operacional | 61 | 7000000 | 876300000 | Sim
PRJ-27 | Redução do tempo de vistoria | Eficiência Operacional | 60 | 5000000 | 881300000 | Sim
PGM-22 | Bonus na renovação da apólice do seguro | Novos Negócios | 60 | 30000000 | 911300000 | Não
PGM-23 | Desconto extra para clientes com mais de uma apólice | Novos Negócios | 60 | 200000 | 911500000 | Não
PRJ-04 | Treinamento Pós-Venda | Gestão de Pessoas | 59 | 3000000 | 914500000 | Não
PGM-11 | Treinamento para Corretores | Gestão de Pessoas | 59 | 1500000 | 916000000 | Não
PRJ-26 | Parceria com empresas de monitoramento | Novos Negócios | 59 | 1000000 | 917000000 | Não
PRJ-25 | Utilização do Google App For Business | Redução de Custos | 59 | 1500000 | 918500000 | Não
PGM-15 | Sustentabilidade e Inclusão Social | Responsabilidade Sócioambiental | 57 | 1000000 | 919500000 | Não
PRJ-24 | Redução emissão de papel | Responsabilidade Sócioambiental | 57 | 2000000 | 921500000 | Não
PRJ-06 | PEAC | Novos Negócios | 51 | 400000 | 921900000 | Não
PGM-19 | Dez dias sem Juros na Fatura | Aumento de Participação no Mercado | 48 | 900000 | 922800000 | Não
PGM-12 | Empresas Parceiras | Novos Negócios | 43 | 2500000 | 925300000 | Não
PGM-13 | Premiação a Condutores | Aumento de Participação no Mercado | 38 | 4500000 | 929800000 | Não

## Priorização
Priorização dos Projetos a serem executados
Alinhamento Estratégico | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente | RANQUE | Satisfação do Cliente | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente
Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Treinamento Sistema Apólices | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Treinamento Sistema Apólices | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Contratação de Pessoas | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Contratação de Pessoas | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7
Markenting Publicitário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Markenting Publicitário | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7
Patrocínio Atletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Patrocínio Atletas | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8
Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 6
Aquisição de Seguradoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 11 | Aquisição de Seguradoras | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 0 | 6
Fidelização de Cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | Fidelização de Cliente | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 6
Expandir o número de filiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5 | Expandir o número de filiais | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 7
Cobrir a oferta do Concorrente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | Cobrir a oferta do Concorrente | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 8
Payback | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente |  | Aumento da Receita | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente
Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10
Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8
Treinamento Sistema Apólices | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Treinamento Sistema Apólices | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
Contratação de Pessoas | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Contratação de Pessoas | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5
Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Markenting Publicitário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Markenting Publicitário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
Patrocínio Atletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Patrocínio Atletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
Aquisição de Seguradoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 11 | Aquisição de Seguradoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 11
Fidelização de Cliente | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3 | Fidelização de Cliente | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 3
Expandir o número de filiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5 | Expandir o número de filiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5
Cobrir a oferta do Concorrente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8 | Cobrir a oferta do Concorrente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8
Redução de Custo | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente |  | Risco | Potencialização das vendas ao grande público | Sistema Gerador de Apólices | Treinamento Sistema Apólices | Contratação de Pessoas | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Markenting Publicitário | Patrocínio Atletas | Patrocínio Atletas | Aquisição de Seguradoras | Fidelização de Cliente | Expandir o número de filiais | Cobrir a oferta do Concorrente
Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | Potencialização das vendas ao grande público |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | Sistema Gerador de Apólices | 1 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9
Treinamento Sistema Apólices | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | Treinamento Sistema Apólices | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8
Contratação de Pessoas | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | Contratação de Pessoas | 0 | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11
Markenting Publicitário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | Markenting Publicitário | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5
Patrocínio Atletas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Patrocínio Atletas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | Patrocinio Clube de Futebol | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 7
Aquisição de Seguradoras | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 11 | Aquisição de Seguradoras | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 10
Fidelização de Cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  | 5 | Fidelização de Cliente | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |  |  | 5
Expandir o número de filiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5 | Expandir o número de filiais | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 5
Cobrir a oferta do Concorrente | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 6 | Cobrir a oferta do Concorrente | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 8
Redução de Custo | Alinhamento Estratégico | Satisfação do Cliente | Payback | Aumento da Receita | Redução de Custo | Risco | Ranque | Percentual Prioridade
Potencialização das vendas ao grande público | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 64 | 12.98%
Sistema Gerador de Apólices | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 52 | 10.55%
Treinamento Sistema Apólices | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | 8.114%
Contratação de Pessoas | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 24 | 4.868%
Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | 11 | 7 | 11 | 11 | 10 | 11 | 61 | 12.37%
Markenting Publicitário | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 6.491%
Patrocínio Atletas | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 14 | 2.84%
Patrocinio Clube de Futebol | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 | 8.316%
Aquisição de Seguradoras | 11 | 6 | 11 | 11 | 11 | 10 | 60 | 12.17%
Fidelização de Cliente | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 27 | 5.477%
Expandir o número de filiais | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 6.491%
Cobrir a oferta do Concorrente | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 46 | 9.331%
Pontuação Final | 85 | 77 | 82 | 82 | 83 | 84 | 493 | 100%

## Balance
Balanceamento dos projetos a serem executados
id_Componente | Nome do Componente | Categoria | Prioridade | Custo | Início | Término
PRJ-05 | Potencialização das vendas ao grande público | Novos Negócios | 12.98% | 50000000 | 2015-03-01 | 2015-09-01
PRJ-02 | Sistema Gerador de Apólices | Infraestrutura e Tecnologia | 10.55% | 6000000 | 2014-01-01 | 2014-12-31
PRJ-28 | Treinamento Sistema Apólices | Gestão de Pessoas | 8.114% | 800000 | 2014-01-01 | 2014-05-01
PRJ-01 | Contratação de Pessoas | Gestão de Pessoas | 4.868% | 2000000 | 2014-04-03 | 2014-04-15
PRJ-07 | Aluguel / Compra de Imoveis e Mobiliario | Infraestrutura e Tecnologia | 12.37% | 8000000 | 2014-05-01 | 2015-05-01
PGM-14 | Markenting Publicitário | Ação de Marketing | 6.491% | 60000000 | 2016-06-01 | 2016-10-30
PGM-16 | Patrocínio Atletas | Ação de Marketing | 2.84% | 15000000 | 2015-11-01 | 2016-04-30
PRJ-17 | Patrocinio Clube de Futebol | Ação de Marketing | 8.316% | 100000000 | 2014-01-01 | 2014-06-01
PRJ-08 | Aquisição de Seguradoras | Aumento de Participação no Mercado | 12.17% | 500000000 | 2014-01-01 | 2014-06-01
PGM-21 | Fidelização de Cliente | Ação de Marketing | 5.477% | 25000000 | 2016-04-01 | 2016-07-30
PRJ-10 | Expandir o número de filiais | Aumento de Participação no Mercado | 6.491% | 60000000 | 2014-01-01 | 2014-06-01
PRJ-18 | Cobrir a oferta do Concorrente | Aumento de Participação no Mercado | 9.331% | 7500000 | 2014-01-01 | 2014-06-30
PRJ-20 | Pré inspeção Veicular | Aumento de Participação no Mercado | 0% | 5000000 | 2014-01-01 | 2014-06-30
PRJ-03 | Licitação de Empresas | Eficiência Operacional | 100% | 30000000 | 2014-01-01 | 2014-06-30
PRJ-09 | Oficinas Credenciadas | Eficiência Operacional | 0% | 7000000 | 2014-01-01 | 2014-06-30
PRJ-27 | Redução do tempo de vistoria | Eficiência Operacional | 0% | 5000000 | 2014-01-01 | 2014-06-30
|  | Custo Total |  | 881300000

## Balance - Gráfico Bolhas
Todos os Projetos
Projetos selecionados

## Listas
Departamentos | Categorias | Lista de Critérios para Avaliação | Lista de Critérios para Seleção | Lista de Critérios para Priorização | Status
Marketing | Expansão do Negócio | Alinhamento estratégico | Custos de Desenvolvimento/ Implementação | Alinhamento Estratégico | Andamento - No Prazo
Financeiro | Melhoria do Negócio | Vantagem competitiva | Probabilidade de Sucesso Técnico | Satisfação do Cliente | Andamento - Atrasado
Operacional | Mandatórios ou Regulatórios | Impacto no negócio | Facilidade Técnica | Tempo de Retorno | Andamento - Adiantado
Recursos Humanos | Infra-Estrutura | Satisfação do cliente | Complexidade | Redução de Custo | Cancelado
| Novos Negócios | Satisfação do usuário | Conhecimento da Tecnilogia | Melhoria no Processo | Não Iniciado
| Atualização Tecnológica | Redução de custo | Tempo |  | Concluído
| Melhoria Contínua | ROI | Patentes
| Coorporativos | Payback | Logística
| Internos | Orçamento | Impacto Ambiental
| Redução de Custos | Risco | Riscos de Implementação
Aumento de Receita