## Sheet1
Controle dos Requisitos de Qualidade do Projeto
Projeto:
Cód. | Requisito | Descrição | Técnica de Medição | Indicador | Meta | Frequência | Quem Mede | Classificação

## Sheet2
Requisito de Qualidade | Critério de Aceitação (para Requisito da Qualidade) Ações para atingimento | Indicadores
Gerenciar os critérios de aceitação por fase e entregáveis do projeto; | Analisar as informações de desempenho; Realizar as reuniões de acompanhamento; Emitir os relatórios de desempenho Se necessário, realizar ações de controle; Verificar o escopo, se o realizado atende ao planejado; Encerrar as aquisições pertinentes à etapa; Realizar Closure Report; Realizar reunião de Sign Off; Gerar relatório de lições aprendidas. | Relatórios e questionário objetivo. O que aponta que o critério foi ou não atendido? Relatório, métrica, laudo? Atendeu: SIM ou NÃO
Gerenciar possíveis mudanças de escopo através do registro de mudanças. | Executar o registro de mudanças de escopo do projeto. | Documento de mudanças
Monitorar as restrições | Através das restrições estabelecidas no TAP e na Declaração de Escopo realizar o monitoramento destas e se são registradas novas ocorrências. | TAP e Declaração do escopo
Quando executar a verificação (vistoria) e qual a frequência: 10%, 30%%, 50%, 80% e 100%. | Monitoramento das fases e entregáveis do projeto Execução de vistorias nos prazos estabelecidos de: 10%, 30%%, 50%, 80% e 100%. | Relatório de entrega
Responsável pela execução das vistorias periódicas: Supervisor de Operações. | Supervisor de Operações realizar as vistorias periódicas e documentar através de documento formal o andamento do projeto. | Relatório
Projeto
Ferramenta | Descrição da aplicação | Quando aplicar | Responsável
Check-List | Aplicável em todos os entregáveis deste projeto. | Ao término de cada etapa, conforme definido no cronograma do projeto. | Gerente do Projeto
Gráfico de Pareto | Analisar os problemas e priorizar os mais críticos para tomada de decisões e melhoria de processos | Quando houver ocorrências de inconformidade na qualidade | Equipe de Qualidade
Produto
Acompanhamento semanal da obra | Verificação in loco sobre a evolução da obra, comprimento das normas de segurança e da fiel execução de acordo com os projetos. | Semanalmente | Consultor de Projetos Supervisor de operações e Mestre de Obras
Vitorias na obra por medição | Supervisor de Operações (Engenheiro) juntamente com o Engenheiro da contratada, vistoriam a obra conferindo se os itens apresentados no boletim de medição foram de fato realizados e se foram realizados com qualidade atendendo o especificado nos projetos. Se ok a medição será encaminhada para pagamento da contratada, caso não esteja ok, a contratada não recebe até que atenda. | Percentual de execução da obra: 10 %, 30%, 80%, 50% e 100%. | Supervisor de operações e Mestre de Obras
Análise-Laudo Corpo de Prova de Materiais | Exigir da contratada para verificar a qualidade dos materiais | A cada semana | Supervisor de operações e Mestre de Obras
Relatório de desempenho de Recursos Humanos | Exigir da contratada para verificar o desempenho dos Recursos Humanos. E realizar também da equipe do projeto. | Mensalmente | Consultor de Recursos Humanos